THE DIGITAL FORUM BRIEF ÉQUIPE & BÉNÉVOLES Document interne — Jour J À lire et à garder sur soi le jour de l'événement

RAPPEL MISSION Chaque membre de l'équipe représente The Digital Forum. Sourire, disponibilité et professionnalisme à tout moment.

# 01 — INFORMATIONS DE LA JOURNÉE

| Paramètre | Information |
| --- | --- |
| Date | [Date de l'événement] |
| Heure arrivée équipe | 14h00 (1h avant l'ouverture) |
| Heure ouverture | 15h00 |
| Heure de clôture | 18h00 |
| Lieu | [Nom du lieu, adresse exacte] |
| Contact urgence | Popy Traoré : +224 612 960 453 |

# 02 — RÔLES & POSTES

| Rôle | Responsable | Missions principales |
| --- | --- | --- |
| Coordinateur(trice) | [Nom] | Supervision globale, liaison avec Popy, gestion des imprévus |
| Accueil (x2) | [Nom 1] [Nom 2] | Checker les noms, donner badges et programmes, orienter vers les places |
| Technique (son/projecteur) | [Nom] | Vérifier micro et projecteur, gérer la technique pendant l'événement |
| Photo/Vidéo | [Nom] | Couvrir tout l'événement : arrivées, speakers, salle, networking |
| Réseaux sociaux live | [Nom] | Stories en direct, 1 post minimum par heure, interagir avec les commentaires |
| Logistique salle | [Nom] | Placement chaises, eau, signalétique, rangement fin d'événement |

# 03 — DÉROULÉ MINUTE PAR MINUTE

| Heure | Action |
| --- | --- |
| 14h00 | Arrivée de toute l'équipe — vérification salle, sono, projecteur, signalétique |
| 14h30 | Briefing final avec Popy — confirmation des rôles, questions de dernière minute |
| 14h45 | Ouverture de l'accueil — bénévoles à leur poste, badges et programmes prêts |
| 15h00 | Ouverture officielle — accueil du public, musique d'ambiance |
| 15h30 | Début des interventions — technique ON, réseaux sociaux live ON |
| 17h00 | Table ronde & Q&A — prévoir micro pour les questions de la salle |
| 17h30 | Networking — préparer les attestations, eau disponible |
| 17h50 | Remise des attestations — liste des participants à portée de main |
| 18h00 | Clôture — annonce édition suivante, photos collectives |
| 18h15 | Rangement salle — toute l'équipe mobilisée |

# 04 — CONSIGNES IMPORTANTES

- 📵  Téléphones en mode silencieux  sauf pour la personne en charge des réseaux sociaux

- 👕  Tenue correcte exigée  représenter le niveau de l'événement

- 🚫  Aucune décision sans Popy  en cas de problème, contacter immédiatement le coordinateur

- 📸  Photos de groupe obligatoires  à la fin — matériel précieux pour les prochaines éditions

- 💬  Interagir avec les participants  sourire, se présenter, créer du lien — c'est aussi ça l'événement

- 📋  Fiche d'émargement  faire signer tous les participants présents — essentiel pour le rapport

THE DIGITAL FORUM  ·  Popy Traoré  ·  Popy Tech Agency  ·  +224 612 960 453  ·  popytech.com